## Project Status
Project Code | Application Name | Vertical Head | Planned Project Start Date | Actual Project Start Date | Planned Project Duration (Days) | Planned Go-Live Date | Actual Go-Live Date | Delay Reason Code | Project Value
1001 | Power BI | John | 2021-09-04 | 2021-09-14 | 326 | 2022-08-06 | WIP | 1 | 4965890
1002 | Power BI | John | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 184 | 2020-11-29 | 2021-01-10 | 1 | 3630961
1003 | Data Engineering | James | 2020-05-24 | 2020-06-13 | 341 | 2021-05-20 | 2021-06-01 | 1 | 4182110
1004 | Data Engineering | James | 2017-09-23 | 2017-09-26 | 337 | 2018-08-29 | 2018-09-23 | 2 | 3444677
1005 | Power BI | John | 2021-11-21 | 2021-11-16 | 129 | 2022-03-25 | 2022-04-01 | 2 | 3424684
1006 | Power Apps | Lisa | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 101 | 2022-05-25 | 2022-04-12 | NA | 4652592
1007 | Data Engineering | James | 2018-05-20 | 2018-06-19 | 185 | 2018-12-21 | 2019-01-05 | 2 | 608661
1008 | Power BI | John | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 263 | 2021-09-10 | 2021-07-16 | NA | 3047962
1009 | Chatbot | Vidhi | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 203 | 2022-05-13 | WIP | 2 | 2430403
1010 | Power BI | John | 2019-12-07 | 2019-12-07 | 139 | 2020-04-24 | 2020-06-17 | 2 | 4244429
1011 | Power BI | John | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 144 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | NA | 1541884
1012 | Power Apps | Lisa | 2021-11-16 | 2021-11-18 | 143 | 2022-04-10 | WIP | 2 | 4033302
1013 | Data Engineering | James | 2018-12-20 | 2018-12-29 | 148 | 2019-05-26 | 2019-05-26 | NA | 3504412
1014 | Power Automate | David | 2021-09-28 | 2021-10-13 | 185 | 2022-04-16 | 2022-04-16 | NA | 2277317
1015 | Power BI | John | 2020-02-07 | 2020-02-19 | 201 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | NA | 2190737
1016 | Data Engineering | James | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 163 | 2022-08-10 | WIP | 1 | 1935656
1017 | AI/ML | Raj | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 337 | 2019-03-03 | 2019-03-03 | NA | 845380
1018 | Power BI | John | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 120 | 2019-07-28 | 2019-07-28 | NA | 1884258
1019 | Chatbot | Vidhi | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 245 | 2023-01-30 | WIP | NA | 4193398
1020 | Power Apps | Lisa | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 186 | 2021-05-24 | WIP | 1 | 1919778
1021 | Power Apps | Lisa | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 252 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | NA | 3385722
1022 | Data Engineering | James | 2022-04-01 | 2022-03-22 | 318 | 2023-02-03 | WIP | NA | 4371450
1023 | Power Apps | Lisa | 2020-05-13 | 2020-06-01 | 189 | 2020-12-07 | 2021-02-02 | 1 | 2203851
1024 | Power Automate | David | 2020-03-15 | 2020-03-25 | 173 | 2020-09-14 | 2020-11-08 | 2 | 4047413
1025 | Power BI | John | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 301 | 2020-08-24 | 2020-09-14 | 1 | 503747
1026 | Data Engineering | James | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 352 | 2020-03-25 | 2020-05-08 | 2 | 810146
1027 | Power BI | John | 2020-01-26 | 2020-01-26 | 156 | 2020-06-30 | 2020-07-10 | 1 | 1614746
1028 | Power BI | John | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 177 | 2021-06-14 | WIP | 2 | 2652768
1029 | Power BI | John | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 70 | 2020-09-19 | 2020-09-19 | NA | 1116807
1030 | Power BI | John | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 345 | 2019-08-30 | 2019-08-14 | NA | 1908906
1031 | Power BI | John | 2020-03-22 | 2020-03-21 | 337 | 2021-02-21 | 2021-02-24 | 2 | 2966090
1032 | Power BI | John | 2020-06-18 | 2020-06-28 | 145 | 2020-11-20 | 2020-12-22 | 1 | 3921148
1033 | Data Engineering | James | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 159 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | NA | 2432339
1034 | AI/ML | Raj | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 207 | 2019-06-29 | 2019-07-16 | 2 | 1939785
1035 | Chatbot | Vidhi | 2018-09-02 | 2018-09-02 | 343 | 2019-08-11 | 2019-08-17 | 1 | 4861604
1036 | Data Engineering | James | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 239 | 2019-02-19 | 2019-04-14 | 1 | 1355273
1037 | AI/ML | Raj | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 274 | 2021-04-21 | 2021-05-01 | 2 | 4075052
1038 | AI/ML | Raj | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 233 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | NA | 4515504
1039 | Power BI | John | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 357 | 2023-02-16 | WIP | NA | 281609
1040 | Power BI | John | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 176 | 2021-01-30 | 2020-12-22 | NA | 1454553
1041 | Power BI | John | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 245 | 2021-08-01 | 2021-08-12 | 2 | 1043949

## Delay Reason Code
Code | Delay Reason
1 | Data misinterpreted by us
2 | Delay in Delivery by us
3 | Project Timeline not properly planned by us